## Scenario Summary
Scenario Summary
|  | Current Values: | Original | Single Contractor Overtime | Two Contractors No Overtime
|  |  | Created by Peggy on 9/20/2008 Modified by Peggy on 9/20/2008 | Created by Peggy on 9/20/2008 Modified by Peggy on 9/20/2008 | Created by Peggy on 9/20/2008 Modified by Peggy on 9/20/2008
Changing Cells:
| $D$9 | 2 | 1 | 1 | 2
| $D$10 | 150 | 300 | 300 | 150
| $D$11 | 0 | 0 | 40 | 0
Result Cells:
| $D$7 | 15200 | 15000 | 18000 | 15200
| $D$12 | 200 | 200 | 200 | 200
| $D$15 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000
| $D$16 | 0 | 0 | 3000 | 0
| $D$17 | 300 | 300 | 340 | 300
Notes: Current Values column represents values of changing cells at
time Scenario Summary Report was created. Changing cells for each
scenario are highlighted in gray.

## Sheet1
Project
| Project Start Date: | 2007-01-01
| Est. Duration (hours): | 300
| Completion Date: | 2007-08-01
| Total Cost: | 15200
| Number of Technicans: | 2
| Regular Hours: | 150
| OverTime Hours: | 0
| Contractor Surcharge: | 200
| Standard Per-Hour Rate: | 50
| Over Time Rate: | 75
| Regular Cost: | 15000
| Over Time Cost: | 0
| Total Hours Worked: | 300